## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
Nombre actividad | Fecha de inicio | Duracion en dias | Fecha de fin
Diagrama de Gantt | 2022-10-01 | 2 | 2022-10-03
MLD | 2022-10-05 | 15 | 2022-10-20
MCD | 2022-10-20 | 15 | 2022-11-04
MFD | 2022-11-05 | 15 | 2022-11-20
Análisis de riesgos | 2022-12-01 | 5 | 2022-12-06
Formulas:
Fecha de fin = SUM([Fecha de inicio],[Duracion en dias])